## 月間工程表
| 工程表開始日： | 2019-07-30
令和○年 ○月 月間工程表 |  |  | 工事名称： 新潟県立〇〇〇高校〇〇〇〇棟 改修・補強建築工事 | [14 empty] | 工期自 | [5 empty] | 進捗状況(累計％) | [14 empty] | 計画No.
[24 empty] | ８月 |  |  |  | ９月 | [10 empty] | (作成日：〇.〇.〇)
[18 empty] | 工期至 | [5 empty] | 予定 |  | 実施 |  | 予定
|  |  | 受注者：株式会社 〇〇建設 | [35 empty] | 報告No.
[18 empty] | (内部工期) | [20 empty] | (報告日：〇.〇.〇)
|  |  | ７月 | [16 empty] | ８月 | [15 empty] | 9月
|  |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02
|  |  | 43676 | 43677 | 43678 | 43679 | 43680 | 43681 | 43682 | 43683 | 43684 | 43685 | 43686 | 43687 | 43688 | 43689 | 43690 | 43691 | 43692 | 43693 | 43694 | 43695 | 43696 | 43697 | 43698 | 43699 | 43700 | 43701 | 43702 | 43703 | 43704 | 43705 | 43706 | 43707 | 43708 | 43709 | 43710
直接仮設工事
屋根改修工事
外壁改修工事
内部改修工事
建具改修工事
塗装改修工事
耐震補強工事
【騒音・振動】 | bar: 2019-08-14 to 2019-08-16; 2019-08-19 to 2019-08-20
騒音：☆ 騒音振動：○ | bar: 2019-08-14 to 2019-08-16; 2019-08-19 to 2019-08-20
【休日夜間作業届】 | bar: 2019-08-24
休日：★ 夜間：● | bar: 2019-08-24
【検査（立会い）願】
[25 empty] | ☆ |  |  |  |  | ☆
検査（立会い）：☆ | bar: 2019-08-21; 2019-08-26
【一部施工報告書（自主検査書）】 | [37 empty] | ＜報告資料＞
右記の工程（工種）を完了し、自主検査及び確認したので報告する。 | [37 empty] | ・ アンカー引張試験報告書 | bar: 2019-08-21; 2019-08-26
・ 配筋検査報告書 | bar: 2019-08-21; 2019-08-26
| ☆：検査（現場立会） | [36 empty] | ・ CON打設報告書 | bar: 2019-09-02
| ○：検査省略(自主検査書確認) | [36 empty] | ・ | bar: 2019-09-02
【工事材料(機材)搬入報告書】 | [37 empty] | ＜報告資料＞
右記の材料（機材）現場に搬入し、確認したので報告する。 | [37 empty] | ・ 材料搬入写真 | bar: 2019-08-21
・ 材料カタログ | bar: 2019-08-21
| ☆：検査（現場立会） | [36 empty] | ・ | bar: 2019-08-14; 2019-08-30
| ○：検査省略(検査記録書確認) | [36 empty] | ・ | bar: 2019-08-14; 2019-08-30
【施工計画書、施工図等】
☆：提出 ○：承諾 | bar: 2019-07-30; 2019-08-02; 2019-08-26; 2019-08-28
|  |  | ★ |  |  | ● | [23 empty] | ★ |  | ●
【安全行事】
【その他】
学校行事等
、☆、○：計画
、★、●：実施
工事種別
日程
アンカー引張試験、鉄筋材料確認
配筋検査
CON打設計画書
CON打設報告
アンカー引張試験
配筋検査
耐震補強工事施工計画書
鉄筋
アンカー
CON
アンカー
配筋
CON打設
型枠
既存撤去
鉄筋探査