## 様式２（施工体制）
施工体制チェックリスト
工事名： | [5 empty] | 元請負会社名:
工事番号： 請負金額： | [5 empty] | 報告者職・氏名：
【県から直接工事を請け負った建設業者の皆様へ】
| ● | 適切な施工の確保は、公共工事の品質確保の前提となるものであるため、本チェックリストを活用して適切な是正措置の実施に努めてください。
| ● | 各項目を点検した結果、建設業法に違反する事実が認定される場合は、改善指導等を受けることがあります。
【チェックリスト活用上の注意】
| ① | 県から直接工事を請け負った元請負人は、自社及び全ての下請負人の施工体制全般について点検してください。
| ② | 点検の結果、不適切な事案が発覚した場合には、その内容及び是正指導の対応をコメント欄に記載してください。
チェック項目 |  |  |  | 内 容 | 点検結果 |  |  | コメント
１ | 元請負人の監理（主任）技術者等の配置状況 | (1) |  | 監理（主任）技術者の配置状況
|  |  | ① | 配置された監理（主任）技術者は、当該工事の技術者として必要な資格等を有している。 | yes | no
| （法第26条） （法第26条の3） |  | ② | 共同企業体が元請負人となった場合、代表企業に監理（主任）技術者を配置し、他の全ての構成員に主任技術者を配置している。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ③ | 下請契約の総額が4500万円以上（建築一式は7000万円以上）の場合、監理技術者を配置している。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ④ | 4000万円以上（建築一式は8000万円以上）の工事の場合、監理（主任）技術者は当該工事現場に専任している。（他の工事現場を管理していない） | yes | no | 該当なし
（注１）工作物等に一体性が認められ、当初請負契と契約工期が重複し、随意契約により締結された工事については、同一の監理技術者が工事を管理することができる。 （注２）主任技術者については、密接な関連のある２以上の工事を同一又は近接した場所で施工する場合は、これらの工事を管理することができる。
|  |  | ⑤ | 専任の監理（主任）技術者は、営業所専任技術者と兼務していない。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ⑥ | 専任を要しない監理（主任）技術者が営業所専任技術者と兼務している場合、その兼務は、下記条件を満たしている。 1.当該専任技術者の所属する営業所において契約した工事であること。 2.工事現場と所属営業所が近接し、営業所との間で常時連絡をとりあえる体制にあること。 3.所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ⑦ | 施工計画、工程管理、品質管理その他の技術的事項を掌握し、施工に従事する者の技術上の指導監督を行っている。 | yes | no
|  |  | ⑧ | 夜間工事など監理（主任）技術者不在時の、連絡体制を整備している。 | yes | no
|  |  | ⑨ | 契約工期において、監理（主任）技術者の途中交代はなかった、又は必要最小限であった。 | yes | no
|  | (2) |  | 監理（主任）技術者の雇用関係
|  |  | ① | 元請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係がある。 | yes | no
|  |  | ② | 専任の監理（主任）技術者は、上記に加え入札日以前に３ヶ月以上の元請負人との雇用関係がある。 | yes | no
|  | (3) |  | 現場代理人の配置状況
|  |  |  | 現場代理人は、営業所専任技術者と兼務していない。 | yes | no
2 | 適切な施工体制の確保 | (1) |  | 施工体制台帳
| （法第24条の7） （法第28条） （規則第14条の2） （規則第14条の3） （規則第14条の4） （規則第14条の7) （入契法第15条） |  | ① | 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを発注機関へ提出している。 | yes | no
|  |  | ② | 施工体制台帳には、規則第14条の２第１項に掲げる全ての事項が記載してある。 また、再下請をしている場合、再下請負通知書には規則第14条の４第１項に掲げる全ての事項が記載してある。 ・作成建設業者が許可を受けた建設業の種類 ・建設工事の名称、内容、工期 ・元請負人の健康保険等の加入状況 ・発注者との請負契約に関する事項 ・発注者の監督員に関する事項 ・監理（主任）技術者に関する事項 ・元請負人の現場代理人に関する事項 ・監理（主任）技術者以外の専門技術者に関する事項 ・元請負人における外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 ・全ての下請負人に関する事項 ・全ての下請負人の下請契約に関する事項 ・下請負人を監督する注文者の監督員に関する事項 ・下請負人の現場代理人に関する事項 ・下請負人の主任技術者に関する事項 ・下請負人の主任技術者以外の専門技術者に関する事項 ・下請負人の健康保険等の加入状況 ・元請負人の営業所の名称及び所在地 ・下請負人における外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 | yes | no
|  |  | ③ | 施工体制台帳には、県との契約及び一次・二次下請を含む全ての請負契約書、再下請負通知書、監理（主任）技術者の資格証及び雇用を証する書面の写し等が添付されている｡(但し､調査・資材納入等の業務を除く) | yes | no
| （県合理化指導要綱） |  | ④ | 元請工事の契約額が4000万円以上（建築一式は6000万円以上）で、一次下請の契約額が1件につき500万円以上の場合は、次の事項が記載してある。 ・工事の数量 ・元請から下請への代金支払方法 | yes | no | 該当なし
|  | (2) |  | 施工体系図
|  |  | ① | 施工体系図は、工事現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げられている。 | yes | no
|  |  | ② | 下請負人が再下請負する場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示を行っている。 | yes | no
|  | (3) |  | 工事現場における標識の掲示
| （法第40条） |  | ① | 建設業許可を有する全ての建設業者が、商号、許可番号、監理（主任）技術者氏名等を掲示している。 | yes | no
|  |  | ② | 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」の掲示がされている。 | yes | no
| （労災保険法施行規則第49条） |  | ③ | 労災保険関係成立票（労働保険番号、労災保険関係の成立年月日等）が掲示されている。 | yes | no
|  | (4) |  | 施工体制
|  |  | ① | 施工体系図に記載のない業者が作業していない。 | yes | no
|  |  | ② | 下請負人の中に無許可業者がいる場合、500万円以上の下請をさせていない。 | yes | no | 該当なし
３ | 下請契約に関する点検 | (1) | 下請の建設業許可
| （法第18条） （法第19条） （法第19条の3） （法第20条） （法第24条） （法第24条の3） （法第24条の4） （法第24条の5） （県合理化指導要綱） |  | ① | 全ての下請の建設業許可が適切である。 ※建設業許可を有していない場合、当該業者との請負額が500万円（建築一式工事の場合は1,500万円）未満である。 | yes | no
|  | (2) | 適正な下請契約
|  |  | ① | 下請契約を締結する前に、下請に見積書の提出を依頼し、見積書の提出を受けて契約額を決定している。（元請が契約額を一方的に決めていない） | yes | no
|  |  | ② | 元請が、法定福利費が内訳明示された見積書の提出を見積条件に明示している。 | yes | no
|  |  | ③ | 下請契約をする際に、明確な工事内容（工事の内容、請負代金の額、工期、請負金の支払方法など）を記載した契約書等を作成し、相互に交付している。 | yes | no
|  |  | ④ | 下請契約の内容を変更する際に、契約書等を作成し、追加工事等の着手前までに相互に交付している。（口頭契約をしていない） | yes | no | 該当なし
|  |  | ⑤ | 請負金が適切に支払われている。（契約どおりの支払時期、労務費相当分は現金払になっている、手形のサイトが120日以内である等） | yes | no
４ | 一括下請負（実質関与）の確認 | (1) |  | 元請負人に関する事項
|  |  | ① | 主たる部分を施工している、又は直営施工金額が受注金額に占める割合が妥当である。 | yes | no
| （法第19条） （法第22条） （法第26条） |  | ② | 工事の施工に実質的に関与している。 | yes | no
|  |  | ｱ | 【発注者との協議】 発注者との打合せ（設計内容の確認、設計変更の協議等）を主体的に実施している。
|  |  | ｲ | 【住民への説明】 工事施工に関する具体的内容について具体的に住民説明を行い、住民等からの苦情に的確に対応している。
|  |  | ｳ | 【官公庁等への届出】 労働安全衛生法、環境法令等に定めたれた官公庁への届出等を行っている。
|  |  | ｴ | 【近接工事との調整】 近接工事等との調整を適切に行っている。
|  |  | ｵ | 【施工計画】 施工計画（工程計画、安全計画、品質管理計画等）を立案し、施工計画の内容を適切に把握するとともに、設計図等の照査を的確に実施している。
|  |  | ｶ | 【工程管理】 工事全体を把握し、工事の手順、段取りを適切に調整・指導し、工程変更を余儀なくされた場合、適切に対応している。
|  |  | ｷ | 災害防止のための臨機の措置を実施している。
|  |  | ｸ | 【出来型・品質管理】 品質確保の体制整備、所定の検査・試験の実施、検査・試験結果の保存、不具合発生時の適切な対応を実施している。
|  |  | ｹ | 【完成検査】 下請施工分の完成検査を実施している。
|  |  | ｺ | 【安全管理】 安全確保の体制整備、設備・機械・安全行動等の点検の実施、労働者の安全教育・下請業者の安全指導を実施している。
|  |  | ｻ | 【下請業者の施工調整及び指導監督】 施工場所、施工部分、仮設物の使用等について調整・指導を実施し、施工上の留意点、技術的内容に係る具体的指導を実施している。
|  | (2) |  | 下請負人に関する事項
|  |  | ① | 下請負人は、主任技術者を設置している。 | yes | no
|  |  | ② | 下請負人が許可業者である場合、主任技術者の資格・実務経験は適切である。（無許可業者である場合、資格・実務経験等からして、工事を施工する能力に問題がない。） | yes | no
|  |  | ③ | 下請負人の請負金額が4000万円以上（建築一式は8000万円以上）の場合、下請負人の主任技術者は当該工事現場に専任している。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ④ | 下請負人の専任を要する主任技術者は、営業所専任技術者と兼務していない。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ⑤ | 専任を要しない主任技術者が営業所専任技術者と兼務している場合、その兼務は、下記条件を満たしている。 1.当該専任技術者の所属する営業所において契約した工事であること。 2.工事現場と所属営業所が近接し、営業所との間で常時連絡をとりあえる体制にあること。 3.所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 | yes | no | 該当なし
|  |  | ⑥ | 下請負人の主任技術者は、下請負人と直接・恒常的雇用関係がある。 | yes | no
様式２
様式２