## 工事書類一覧
工事運行マニュアル 工事書類一覧
[9 empty] | ●…必ず提出 ○…場合により提出 | [10 empty] | ○…対応 - …入力項目無し 斜線…一括入力未対応 |  |  | ○…特記に記載あり
No. |  | 手続又は書類名 |  | 作成又は提出時期 | [5 empty] | 提出方法 | CALSシステム保存先 |  |  |  | 工事書類一括入力 対応状況 | [5 empty] | 根拠
|  |  |  | 着手時 |  | 工事中 |  | 完了時 |  | （監督員との協議による） | 大分類 | 小分類 | 納品先フォルダ名 | その他の分類 | 受注者（商号又は名称） | 受注者（代表者名） | 受注者所在地 | 工事番号 | 工事名 | 工事場所 | 法令規則など | 標準仕様書 | 特記仕様書
01 | 0 | 工事着手届 |  | ● | 7日以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新潟県財務規則第83条、建設工事請負基準約款第11条第1項、現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について、建設業法第26条
02 | 0 | 実務経歴書、資格証明書の写し |  | ● | 7日以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | [6 empty] | 工事の請負に当たっての留意事項、建設業法第26条
03 | 0 | 実施工程表 |  | ● | 着工に先立ち | ○ | 変更時 | ● | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG002 工程表 | - | [6 empty] | 建設工事請負基準約款第3条第1項 | (1.2.1)
04 | 0 | 請負代金内訳書 |  | ● | 14日以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 建設工事請負基準約款第3条第3項、第4項
05 | 0 | 下請指導責任者配置届 |  | ● | 7日以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 新潟県建設生産システム合理化指導要綱第9、地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）実施マニュアル |  | ○
06 | 0 | 工事外注計画書 |  | ○ | 7日以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 工事の請負に当たっての留意事項
07 | 0 | 労災補償に必要な法定外の保険証券等の写し |  | ● | 保険契約時 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | [6 empty] | 公共工事の品質確保の促進に関する法律 |  | ○
08 | 0 | 災害時(地震・津波等)及び現場休業時の連絡先一覧表 |  | ● | 着工に先立ち |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |  | (1.3.7)
09 | 0 | 工事実績情報(コリンズ)登録
09 | 1 |  | 受注登録 | ● | 10日以内 |  |  |  |  | コリンズ | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | [7 empty] | (1.1.4) | ○
09 | 2 |  | 変更登録 |  |  | ○ | 10日以内 |  |  | コリンズ | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | [7 empty] | (1.1.4) | ○
09 | 3 |  | 完了登録 |  |  |  |  | ● | 10日以内 | コリンズ | - | - | - | 契約関係書類（完了時） | [7 empty] | (1.1.4) | ○
10 | 0 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告
10 | 1 |  | 掛金収納書 | ○ | １か月以内 |  |  |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 新潟県建設生産システム合理化指導要綱
10 | 2 |  | 掛金充当実績総括表 |  |  |  |  | ○ | 完了時 | メール | - | - | - | 契約関係書類（着手時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 新潟県建設生産システム合理化指導要綱
11 | 0 | 工事看板 |  | ● | （工事期間中） |  |  |  |  | 現場に掲示 | - | - | - | その他 | [7 empty] | (2.4.1)
12 | 0 | 総合施工計画書 |  | ● | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | 施工計画書（MEET） | MEE001 施工計画書 | - | [7 empty] | (1.2.2(1))
13 | 0 | 工事打合簿 |  |  |  | ○ | 随時 |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | ○ | - | - | - | ○ | - |  | (1.2.4)
14 | 0 | 快適トイレ
14 | 1 |  | 工事打合簿 | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | 建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領 |  | ○
14 | 2 |  | 快適トイレ仕様チェックシート | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領 |  | ○
14 | 3 |  | 快適トイレ設置報告書 |  |  | ○ | 設置後 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領 |  | ○
14 | 4 |  | 見積書 |  |  | ○ | 費用確定後 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領 |  | ○
15 | 0 | 週休２日促進工事
15 | 1 |  | 工事打合簿 | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | 営繕工事における週休２日促進工事実施要領 |  | ○
15 | 2 |  | 現場閉所予定日を記載した実施工程表 | ○ | 着工に先立ち | ○ | 変更時 | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 営繕工事における週休２日促進工事実施要領 |  | ○
16 | 0 | 新潟県CALSシステム
16 | 1 |  | 工事打合簿 | ○ | 着手後速やかに |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | 新潟県CALSマニュアル【受注者編】、新潟県電子納品・電子検査実施要領 | (1.1.5(2)) | ○
17 | 0 | デジタル工事写真の小黒板情報電子化
17 | 1 |  | 工事打合簿 | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準
17 | 2 |  | 信憑性確認資料 |  |  |  |  | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準
18 | 0 | 遠隔臨場
18 | 1 |  | 工事打合簿 |  |  | ○ | 随時 |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | 新潟県営繕工事における遠隔臨場に関する試行要領 | (1.1.14) | ○
19 | 0 | 建設副産物
19 | 1 |  | （分別解体等の計画等に係る）説明書 | ○ | 準備時 |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 2 |  | 再生資源利用計画書・実施書 | ○ | 準備時 |  |  | ○ | 完了時 | コブリス・プラス／CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 3 |  | 再生資源利用促進計画書・実施書 | ○ | 準備時 |  |  | ○ | 完了時 | コブリス・プラス／CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 4 |  | 建設廃棄物処理計画書 | ● | 準備時 |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 5 |  | 産業廃棄物管理票総括表 |  |  |  |  | ● | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 6 |  | 産業廃棄物マニフェスト |  |  |  |  | ● | 完了時 | 検査時に提示 | - | - | - | 建設副産物関係 | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
19 | 7 |  | 再資源化等完了報告書 |  |  |  |  | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG010 建設副産物関係書類 | - | [6 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）、建設副産物適正処理推進要綱、建設廃棄物処理指針、建設リサイクルガイドライン | (1.3.11) | ○
20 | 0 | アスベスト除去工事等安全対策
20 | 1 |  | 解体等工事におけるアスベスト使用状況事前調査チェックリスト | ● | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、労働安全衛生法第14条、県アスベスト排出及び飛散の防止等に関する条例、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル |  | ○
20 | 2 |  | アスベスト事前調査報告書 | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG102 官公署届出書類 | - | [6 empty] | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、労働安全衛生法第14条、県アスベスト排出及び飛散の防止等に関する条例、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル |  | ○
20 | 3 |  | アスベスト除去等工事安全対策チェックリスト | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、労働安全衛生法第14条、県アスベスト排出及び飛散の防止等に関する条例、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル |  | ○
20 | 4 |  | 石綿含有建材の除去等作業計画書 | ○ | 着工に先立ち |  |  |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、労働安全衛生法第14条、県アスベスト排出及び飛散の防止等に関する条例、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル |  | ○
21 | 0 | 施工体制台帳等
21 | 1 |  | 施工体系図 |  |  | ● | 下請け決定時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG003 施工体制関係 | - | [6 empty] | 建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン | (1.1.5(3))
21 | 2 |  | 施工体制台帳 |  |  | ● | 下請け決定時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG003 施工体制関係 | - | [6 empty] | 建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン | (1.1.5(3))
21 | 3 |  | 再下請負通知書 |  |  | ● | 下請け決定時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG003 施工体制関係 | - | [6 empty] | 建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン | (1.1.5(3))
21 | 4 |  | 作業員名簿 |  |  | ● | 下請け決定時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG003 施工体制関係 | - | [6 empty] | 建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン | (1.1.5(3))
21 | 5 |  | 下請負契約書 |  |  | ● | 下請け決定時 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 施工体制関係 | [6 empty] | 建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン | (1.1.5(3))
22 | 0 | 月間（週間）工程表 |  |  |  | ○ | 毎月25日 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG002 工程表 | - | [7 empty] | (1.2.1、1.3.5)
23 | 0 | 工種別施工計画書 |  |  |  | ● | 施工に先立ち |  |  | CALS | 工事書類 | 施工計画書（MEET） | MEE001 施工計画書 | - | [7 empty] | 建築(1.2.2(3)、1.5.2)、 改修(1.6.1) | ○
24 | 0 | 調達報告書 |  |  |  | ● | 施工に先立ち | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | ○ | - | - | - | ○ | - |  |  | ○
25 | 0 | 施工図 |  |  |  | ○ | 施工に先立ち |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG006 施工図等 | - | [7 empty] | (1.2.3)
26 | 0 | 総合図 |  |  |  | ○ | 着手後速やかに |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG006 施工図等 | - | [8 empty] | ○
27 | 0 | 機器製作図（承諾図）、計算書 |  |  |  | ○ | 製作30日前 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG007 機器製作図（承諾図）・計算書 | - | [8 empty] | ○
28 | 0 | 鉄骨製作工場名の表示 |  |  |  | ○ | （鉄骨工事の期間） |  |  | 現場に掲示 | - | - | - | その他 | [6 empty] | 建築現場における鉄骨製作工場名の表示について（平成4年9月30日付け住指発第347号）、建築現場における鉄骨製作工場名の表示等の取扱いについて（令和5年12月26日付け国住参第3080号）
29 | 0 | 見本 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | 紙面 | - | - | - | その他 | [7 empty] | (1.2.4、1.4.2)
30 | 0 | 色彩計画表 |  |  |  | ○ | 必要な都度 | ○ | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG101 保全に関する説明書・機器取扱説明書 | - | [7 empty] | (1.4.2)
31 | 0 | 調合表 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG008 試験成績表・機器性能試験成績書 | - | [7 empty] | (1.4.2、6.2.1、6.3.2、6.4.3)
32 | 0 | 試験成績書 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG008 試験成績表・機器性能試験成績書 | - | [6 empty] | 土木建築材料試験事務取扱要領、コンクリート圧縮強度試験に用いる供試体の取扱いの一部改訂について（平成31年2月28日付け技第1036号） | (1.4.5、9.7.5)
33 | 0 | 施工数量調査報告書 |  |  |  | ○ | 調査完了時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [7 empty] | 改修(1.6.1、1.6.2) | ○
34 | 0 | 含鉛塗料除去工事等安全対策
34 | 1 |  | 工事打合簿 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | 打合せ簿（PLAN） | PLA001 工事打合簿 | - | [6 empty] | 鉛中毒予防規則、鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について（平成30年7月30日付け基安比発0730第1号） | 改修 各章 有害物質を含む材料の処理
34a | 0 | イオン化式感知器の廃棄 |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | その他 | [7 empty] | 改修(電気1.8.3)
35 | 0 | 室内空気環境測定報告書 |  |  |  | ○ | 測定完了時 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG012 その他 | - | [6 empty] | 学校環境衛生基準 | (建築1.5.10、電気1.6.9、機械1.6.11) | ○
36 | 0 | 工事材料（機材）搬入報告書（工事材料検査記録） |  |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG004 工事材料（機材）搬入報告書 | - | ○ | - | - | - | ○ | - |  | (1.4.3、1.4.4、6章9節)
37 | 0 | 一部施工報告書（自主検査書） |  |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG005 一部施工報告書（自主検査書） | - | ○ | - | - | - | ○ | - |  | (建築1.5.4、電気1.5.2、機械1.5.3)
38 | 0 | 現場代理人・技術者変更届 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 建設工事請負基準約款第11条（現場代理人等）、監理技術者制度運用マニュアル
39 | 0 | 工事中止（一時中止）
39 | 1 |  | 中止期間中の維持・管理に関する基本計画書 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | [6 empty] | 建設工事請負基準約款第21条（工事の中止）、工事一時中止ガイドライン | (1.1.9)
40 | 0 | 工期延長請求書 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 建設工事請負基準約款第22条（受注者の請求による工期の延長） | (1.1.10)
41 | 0 | 部分使用承諾書 |  |  |  | ○ | 依頼承諾時 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 建設工事請負基準約款第34条（部分使用）
42 | 0 | 中間前払認定請求書
| 1 |  | 中間前払金認定請求書 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 新潟県財務規則第135条（前金払）、建設工事請負基準約款第12条（履行報告）、第35条（前金払）
| 2 |  | 履行状況報告書 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | - | - | - | - | ○ | - | 新潟県財務規則第135条（前金払）、建設工事請負基準約款第12条（履行報告）、第35条（前金払）
43 | 0 | 工事一部履行届（部分払） |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 建設工事請負基準約款第38条（部分払）
44 | 0 | 請求書
44 | 1 |  | 前金払 | ○ | 必要な都度 | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設工事請負基準約款第35条（前金払）、第38条（部分払）及び同別表
44 | 2 |  | 部分払 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | 契約関係書類（工事中） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設工事請負基準約款第35条（前金払）、第38条（部分払）及び同別表
44 | 3 |  | 精算払 |  |  |  |  | ● | 検査合格通知受理後 | メール | - | - | - | 契約関係書類（完了時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設工事請負基準約款第第33条（請負代金の支払）
45 | 0 | 公共事業労務費調査 |  |  |  | ○ | 監督員の指示する時 |  |  | メール | - | - | - | その他 | [8 empty] | ○
46 | 0 | 地域保全型工事
46 | 1 |  | 施工体制チェックリスト |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG011 地域保全型工事関係書類 | - | [6 empty] | 地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）実施マニュアル |  | ○
46 | 2 |  | 建設業法順守ガイドライン・チェックリスト |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG011 地域保全型工事関係書類 | - | [6 empty] | 地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）実施マニュアル |  | ○
46 | 3 |  | 建設業退職金共済証紙・退職金ポイント購入状況報告書（地域保全型工事用） |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG011 地域保全型工事関係書類 | - | [6 empty] | 地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）実施マニュアル |  | ○
46 | 4 |  | 下請負人への建設業退職金共済証紙交付・退職金ポイント充当状況 |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG011 地域保全型工事関係書類 | - | [6 empty] | 地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）実施マニュアル |  | ○
47 | 0 | 施工中の安全確保
47 | 1 |  | 労働災害防止協議会の設置・活動状況 |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 安全関係 | [6 empty] | 元方事業者における建設現場安全管理指針 | (1.3.7)
47 | 2 |  | 店社パトロールの実施状況 |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 安全関係 | [6 empty] | 元方事業者における建設現場安全管理指針 | (1.3.7)
47 | 3 |  | 安全教育訓練の実施状況 |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 安全関係 | [6 empty] | 元方事業者における建設現場安全管理指針 | (1.3.7)
47 | 4 |  | 安全パトロールの記録・ＫＹ活動記録 |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 安全関係 | [6 empty] | 元方事業者における建設現場安全管理指針 | (1.3.7)
47 | 5 |  | 新規入場者教育 |  |  | ● | 必要な都度 |  |  | 検査時に提示 | - | - | - | 安全関係 | [6 empty] | 元方事業者における建設現場安全管理指針 | (1.3.7)
48 | 0 | 事故発生報告書 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | メール | - | - | - | その他 | [6 empty] | 工事事故対応マニュアル、新潟県建設生産システム合理化指導要綱 | (1.3.9)
49 | 0 | 設計変更に関する手順 |  |  |  | ○ | 必要な都度 |  |  | - | - | - | - | その他 | [6 empty] | 建設工事請負基準約款第19条（条件変更等）、第20条（設計図書の変更）、土木工事設計変更ガイドライン |  | ○
50 | 0 | 工事履行届 | [5 empty] | ● | 完了時 | メール | - | - | - | 契約関係書類（完了時） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 新潟県財務規則第49条（履行届）、建設工事請負基準約款第12条（履行報告）
51 | 0 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 | [5 empty] | ○ | 完了時 | メール | - | - | - | 契約関係書類（完了時） | ○ | - | - | - | ○ | - | 新潟県土木部請負工事成績評定実施要領
52 | 0 | 工事完成写真 | [5 empty] | ● | 完了時 | メール | - | - | - | 契約関係書類（完了時） | [6 empty] | 営繕工事写真撮影要領（令和５年版）、営繕工事写真撮影要領による、工事写真撮影ガイドブック（令和５年版） |  | ○
53 | 0 | 特別完成写真 | [5 empty] | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | 工事写真（PHOTO）または その他資料（OTHRS） | PHO001 工事写真(jpg) または ORG001 工事写真(PDF) | - | [8 empty] | ○
54 | 0 | 工事施工状況写真 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事書類 | 工事写真（PHOTO）または その他資料（OTHRS） | PHO001 工事写真(jpg) または ORG001 工事写真(PDF) | - | [6 empty] | 営繕工事写真撮影要領（令和５年版）、営繕工事写真撮影要領による、工事写真撮影ガイドブック（令和５年版） | (1.2.4) | ○
55 | 0 | 出荷証明書・規格等証明書 | [5 empty] | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG009 出荷証明書・規格等証明書 | - | [7 empty] | (1.4.2)
56 | 0 | 機器性能試験成績書 | [5 empty] | ○ | 完了時 | CALS | 工事書類 | その他資料（OTHRS） | ORG008 試験成績表・機器性能試験成績書 | - | [7 empty] | (建築1.7.3、電気1.4.5、機械1.4.5)
57 | 0 | 完成図 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | 工事完成図（DRAWINGF） | DRA001 完成図等 | - | [7 empty] | (1.7.1，1.7.2) | ○
58 | 0 | 機器完成図 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | 工事完成図（DRAWINGF） | DRA001 完成図等 | - | [7 empty] | (電気1.7.1、1.7.2、機械1.8.1、1.8.2) | ○
59 | 0 | 保全に関する説明書・機器取扱い説明書 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG101 保全に関する説明書・機器取扱説明書 | - | [7 empty] | (1.7.3)
60 | 0 | 防水施工保証書・外壁補修施工保証書 | [5 empty] | ○ | 完了時 | 紙面 | - | - | - | 防水等保証書 | [8 empty] | ○
61 | 0 | 完成図書及び予備品等引渡報告書 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG101 保全に関する説明書・機器取扱説明書 | - | ○ | - | - | - | ○ | - |  | (1.7.1)
62 | 0 | 鍵一覧表 | [5 empty] | ○ | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG101 保全に関する説明書・機器取扱説明書 | - | - | - | - | - | - | -
63 | 0 | 官公署届出書類 | [5 empty] | ● | 完了時 | CALS | 工事完成図書 | その他資料（OTHRS） | ORG102 官公署届出書類 | - | [7 empty] | (1.7.3)